## Лист1
2020-11-09 | 600000
2020-12-03 | 1131772
2021-03-25 | 60795
2021-03-25 | 440000
2021-04-26 | 166309
2021-05-17 | 268369
2021-05-19 | 779232
2021-05-27 | 212800
2021-06-24 | 160179
2021-06-24 | 35326
2021-07-05 | 509530
2021-07-08 | 168550
2021-07-21 | 31634
2021-07-23 | 452400
2021-08-05 | 200000
2021-08-05 | 36450
2021-09-01 | 215000
5468346

## расчет
Расчет №1 на строительно-монтажные работы строительства дома в д.Озеро
Наименование работ | К-во | Ед.имз. | Перевод в ед.изм | Цена ед.изм | Материал | Объем материала | Ед.изм. | К-во | Цена | Работа | Общая стоимость | Невыполненные работы
|  |  | 2этап- Монтаж фундамента | [8 empty] | 9*7)
Планировка и подготовка участка(валка деревьев0корчевка пней,подсыпка русла ручья) | 1948 | м2 | м2 | 1 | 1948 | 1948 | м2 | 1948 | 24 | 46752
Фундамент свайный железобетоный 7,0х 8,0 м( свая размером 150х150х4000;монтаж на анкеры металлических пластин обвязки;гидроизоляция в два слоя стеклогидроизолом;обвязочный брус 200х150мм с атисептической и металлозащитой)) | 1 | комплект | м3 | 72296 | 180740 | 2.5 | м.пог | 96 | 3860 | 370560
Всего по монтажу фундамента |  |  |  |  | 182688 |  |  |  |  | 417312 | 600000
3 этап- Производство,доставка и монтаж домокомплекта
Доска 50*200*6000 | 112 | м2 | м3 | 17500 | 157675 | 9.01 | м2 | 112 | 550 | 61600 |  | крыльцо 1,1*1,98=2,2м2
Утеплитель КНАУФ рулон 150мм | 112 | м2 | м3 | 20940 | 203118 | 9.7 | м2 | 112 | 200 | 22400
Изоспан В пароизоляция 170 м2 | 112 | м2 | рул | 1900 | 9500 | 5 | м2 | 112 | 150 | 16800
Лента Изоспан KL 50 мм | 112 | м2 | рул | 1112.4 | 5562 | 5 | рул | 5 | 150 | 750
Изоспан А пароизоляция 170 м2 | 112 | м2 | рул | 2600 | 3276 | 1.26 | м2 | 112 | 100 | 11200
Доска ест.вл. 25*100*6000 | 112 | м2 | м3 | 17500 | 78750 | 4.5 | м.п. | 112 | 550 | 61600
Антисептик ХМФ БФ 10л | 10 | шт | шт | 943.6 | 9436 | 10 | м2 | 248 | 100 | 24800
ОSB-плита Калевала 18мм 2,5*1,25м | 112 | м2 | лист | 3000 | 163500 | 54.5 | м2 | 112 | 400 | 44800
Доска сухая 50*100*6000 | 112 | м2 | м3 | 17500 | 78750 | 4.5 | м.п. | 112 | 300 | 33600
Устройство лесов | 112 | м2 | м2 | 205 | 36900 | 180 | м2 | 180 | 250 | 45000
Доска 25*100*6000 ни жняя обрешетка | 112 | м2 | м3 | 17500 | 43750 | 2.5 | п.м | 68 | 550 | 37400
Шлифовка фасада | 180 | м2 |  | 190 | 1900 | 10 | м2 | 180 | 250 | 45000
Окраска фасада, откосов,крыльца | 210 | м2 |  | 150 | 31500 | 210 | м2 | 210 | 350 | 73500 |  | 11000
Доска сухая 50*200*6000 крыльцо | 2.4 | м2 | м3 | 17500 | 17500 | 1 | м2 | 2.2 | 550 | 1210
Всего по монтажу домокомплекта |  |  |  |  | 841117 |  |  |  |  | 479660 | 1320777 | 11000
4 этап-Устройство кровли
Доска сухая 50*200*6000 | 134.4 | м2 | м3 | 15000 | 28500 | 1.9 | м2 | 134.4 | 500 | 67200
Утеплитель КНАУФ рулон 150мм | 134.4 | м2 | м3 | 6980 | 39088 | 5.6 | м2 | 134.4 | 300 | 40320
Изоспан AS пароизоляция 170 м2 | 134.4 | м2 | рул | 1900 | 4750 | 2.5 | м2 | 134.4 | 150 | 20160
Лента Изоспан KL 50 мм | 134.4 | м2 | рул | 1112.4 | 2781 | 2.5 |  |  |  | 0
Рейка сухая 25*50*6000 | 134.4 | м2 | м3 | 17000 | 5100 | 0.3 | м2 | 134.4 | 190 | 25536
Кровельное покрытие BRAAS | 134.4 | м2 | м2 | 1000 | 180000 | 180 | м2 | 134.4 | 650 | 87360
Всего по монтажу кровли |  |  |  |  | 260219 |  |  |  |  | 240576 | 500795
5 этап-Установка окон и входных дверей
Окна c двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 в комплекте цвет белый | 1 | шт | комп | 24500 | 318500 | 13 | шт | 13 | 5000 | 65000
Москитные сетки ,дополнительное окрывание окон,фурнитура |  | шт |  | 500 | 6000 | 12 | шт | 13 | 600 | 7800 |  | 7800
Входная дверь пластиковая специальная антивандальная-три петли,гпрнитур нажимной,многозапорный замок с остеклением 0,9*2,0 | 1 | шт | комп | 21300 | 21300 | 1 | м2 | 2 | 2500 | 5000
Расходные материалы |  | шт |  | 919.857 | 12877.998 | 14 |  |  |  | 0
Всего по монтажу окон и двери |  |  |  |  | 358677.998 |  |  |  |  | 77800 | 436477.998 | 7800
6 этап- Монтаж электричества, отопления, воды и канализации
Электромонтажные работы(прокладка кабеля в гофрированной трубе,котел электрический,) | 112 | м2 | комп | 123500 | 123500 | 1 | м.п. | 343 | 550 | 188650 |  | 62730
Шкаф освещения сборка и монтаж на 12 автоматов | 1 | шт |  | 12500 | 12500 | 1 | шт | 1 | 7200 | 7200 |  | 19700
Выключатели двойные | 14 | шт |  | 350 | 4900 | 14 | шт | 14 | 230 | 3220 |  | 8120
Розетки двойные | 35 | шт |  | 350 | 12250 | 35 | шт | 35 | 180 | 6300 |  | 18550
Светильники в подвесных потолках | 14 | шт |  |  |  | 14 | шт | 14 | 500 | 7000 |  | 7000
Монтаж теплых полов | 59.4 | м2 |  | 550 | 32670 | 59.4 | м2 | 59.4 | 650 | 38610
Водоснабжение коллекторная группа | 112 | м2 | комп | 120000 | 120000 | 1 | м.п. | 150 | 800 | 120000 |  | 10000
Установка душевой кабинки | 1 | шт |  |  | 0 | 1 | шт | 1 | 7200 | 7200 |  | 7200
Установка полотенцесушителя | 1 | шт |  | 2500 | 2500 | 1 | шт | 1 | 1800 | 1800 |  | 4300
Установка смесителя | 3 | шт |  | 3600 | 7200 | 2 | шт | 3 | 1500 | 4500 |  | 11700
Установка умывальника | 1 | шт |  | 5500 | 5500 | 1 | шт | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500
Установка унитаза со смывным бачком | 1 | шт |  | 5500 | 5500 | 1 | шт | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500
Отопление котел одноконтурный с обвязкой и расширительным баком,насосно- смесительный узел с термостатическим клапаном | 112 | м2 | комп | 59000 | 59000 | 1 | комп | 1 | 100000 | 100000
Установка радиатора с санузле | 1 | шт |  | 4500 | 4500 | 1 | шт | 1 | 2000 | 2000 |  | 6500
Монтаж канализационных труб | 112 | м2 |  | 1600 | 51200 | 32 | м.п. | 32 | 450 | 14400 |  | 65600
Пусконаладочные работы | 112 |  | комп | 9482 | 9482 | 1 | комп | 1 | 7150 | 7150 |  | 16632
Расходные материалы метизы |  | шт |  | 35 | 6650 | 190 | шт | 190 | 15 | 2850
Всего по монтажу электрики,водснабжения,отопления,канализации |  |  |  |  | 457352 |  |  |  |  | 515880 | 973232 | 180302
7 этап-Внутренняя отделка помещений
Внутренняя отделка помещений гипсокартоном повышенной прочности 2500х1200х15мм , с шпаклеваием и окраской | 150 | м2 | м2 | 600 | 90000 | 150 | м2 | 150 | 400 | 60000
Отделка санузла керамической плиткой стены и пол | 31.7 | м2 | м2 | 600 | 19020 | 31.7 | м2 | 31.7 | 400 | 12680
Укладка ламината Дуб седан тол.7мм | 59,4+46,7 | м2 | м2 | 550 | 58355 | 106.1 | м2 | 106.1 | 300 | 31830 |  | 10120
Укладка ламината Дуб седан тол.7мм лестницы | 9.2 | м2 | м2 | 550 | 5060 | 9.2 | м2 | 9.2 | 300 | 2760 |  | 7820
Установка плинтусов ПВХ 65мм | 120 | м.п | м | 150 | 18000 | 120 | м | 120 | 150 | 18000 |  | 36000
Натяжные потолки одноуровневый белый ,карнизы и подсветка | 112 | м2 | м2 | 580 | 64960 | 112 | м2 | 112 | 511.7411 | 57314.9998 |  | 122274.9998
Всего по внутренней отделке |  |  |  |  | 255395 |  |  |  |  | 182584.9998 | 437979.9998 | 176214.9998
Установка межкомнатных дверей
Дверной блок Лайн в комплекте | 6 | шт | комп | 5300 | 31800 | 6 | шт | 6 | 4200 | 25200
Дверной блок Лайн в комплекте | 3 | шт | комп | 5300 | 15900 | 3 | шт | 3 | 4200 | 12600 |  | 12600
Монтажный комплект фурнитура,наличники | 9 | комп | комп | 1500 | 13500 | 9 | шт | 9 | 1000 | 9000 |  | 22500
Всего по монтажу дверей |  |  |  |  | 61200 |  |  |  |  | 46800 | 108000 | 35100
Благоустройство территории
Обустройство парковочного места | 1 | шт | комп | 10200 | 10200 | 1 | шт | 1 | 13434 | 13434 |  | 23634
Монтаж забора по периметру участка с окраской | 120 | м | комп | 212400 | 212400 | 1 | м.п | 120 | 2000 | 240000 |  | 452400
Подъездные пути к участку | 1 |  | комп | 50000 | 50000 | 1 | комп | 1 | 60000 | 60000
Въездная арка,забор со стороны фасада | 1 |  | комп | 35000 | 35000 | 1 | комп | 1 | 25000 | 25000 |  | 60000
Устройство цоколя | 1 |  | комп | 101130 | 101130 | 1 | комп | 1 | 67420 | 67420
Всего по благоустройству территории |  |  |  |  | 408730 |  |  |  |  | 405854 | 814584 | 536034
Коммуникации
Подключение к интернету | 1 | комплект |  | 2000 | 2000 | 1 | комп | 1 | 3000 | 3000 |  | 5000
Коммуникации станция биологической очистки бытовых сточных вод ЮНИЛОС "АСТРА4" | 1 | комплект |  | 105000 | 105000 | 1 | комп | 1 | 20000 | 20000 |  | 125000
Прокладка трубопровода от станции (30м) | 1 | комплект |  | 10500 | 10500 | 1 | комп | 1 | 15500 | 15500 |  | 26000
Скважина с трубопроводом к дому | 1 | комплект |  | 30000 | 30000 | 1 | комп | 1 | 20000 | 20000
Утепление скважины и камеры установки насоса | 1 | комплект |  | 10000 | 10000 | 1 | комп | 1 | 10000 | 10000 |  | 20000
Прокладка электрокабеля в трубе в траншее от распределительного щитка на столбе освещения (35м) | 1 | комплект |  | 15000 | 15000 | 1 | комп | 1 | 27500 | 27500 |  | 42500
Всего |  |  |  |  | 172500 |  |  |  |  | 96000 | 268500 | 218500
Всего по расчету |  |  |  |  | 2997878.998 |  |  |  |  | 2462466.9998 | 5460345.9978 | 1164950.9998 | 0
Вывоз мусора |  |  |  |  | 8000
Всего | [10 empty] | 5468345.9978